关于印发江北新区直管区房屋建筑类政府投资项目全流程管理细则的通知

各委部局，各直属单位，各街道，各有关单位：

现将《江北新区直管区房屋建筑类政府投资项目全流程管理细则》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

南京江北新区管理委员会

2022年7月19日

江北新区直管区房屋建筑类政府投资项目

全流程管理细则

第一章    总则

第一条  为加强新区房屋建筑类政府投资项目的全过程、全生命周期管理，规范项目管理工作，根据《市政府关于进一步规范政府投资项目管理的意见》（宁政发〔2019〕182号）、《南京市发展改革委加强和规范项目建设事中事后监管工作实施细则（试行）》（宁发改评督字〔2022〕119号）、《南京市发展改革委政府投资项目竣工验收实施细则（试行）》（宁发改评督字〔2022〕120号）、《南京市发展改革委政府投资项目后评价管理办法（试行）》（宁发改规字〔2022〕1号）等文件精神，结合新区实际，制定本细则。

第二条  本细则所称项目，是指列入当年新区政府投资项目计划的和在新区直管区范围内使用预算安排的资金进行房屋建筑类固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等项目。

项目分为A、B、C类分类管理，A类项目为已列入上年计划，本年度内继续实施的续建项目和本年度必须开工建设的新建项目，已将年度所需资金纳入预算予以充分保障；B类项目为建设条件已基本具备，视年度A类项目执行情况和财力盈余情况安排资金，力争年内开工建设的新建项目；C类项目为具备建设必要性，着重推进可研论证等前期工作的储备项目。A、B、C三类项目原则上为递进管理。

第三条  政府投资资金按项目安排，以采取直接投资、资本金注入方式投资的项目为主。也可以有适当采取投资补助、贷款贴息等方式投资的项目。

第四条  项目主要包括科技、教育、文化、体育、卫生、民政等公共服务类政府投资房建项目。

第五条  经济发展局牵头负责项目的管理工作。具体为：计划编制、项目立项、事中事后管理、项目后评价等方面。

第六条  教育和社会保障局、卫生健康和民政局、公安分局等行业管理部门和其他项目单位是项目管理的责任主体。各责任单位要明确一位联络人，具体落实项目管理工作，统筹扎口项目情况，按月度定期向经济发展局反馈。

第二章    计划编制

第七条  经济发展局于当年第四季度开始，开展下一年度政府投资项目计划编制工作，主要负责科技、教育、文化、体育、卫生、民政等公共服务类政府投资房建项目以及公安分局的平安城市建设类项目。依据新区财政局统筹的资金情况调整汇总政府投资项目计划，经征求新区财政局和各责任单位意见建议后，报新区党工委、管委会批准后实施。

第八条  政府投资项目计划应当明确项目名称、建设地点、建设内容及规模、建设起止年限、总投资、年度建设内容、年度计划投资及资金来源等事项。

第九条  政府投资项目计划中的年度计划投资应当和本级预算相衔接。

第三章    项目立项

第十条  项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计与概算，按照规定流程报相关主管部门审批。除涉及国家秘密的项目外，应当通过投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目审批手续。

第十一条  项目单位依据项目建议书批复文件，向主管部门申请组织开展可行性研究，主管部门对符合国家和省、市有关规定、具备建设条件的项目，批准可行性研究报告。

第十二条  项目单位按照经批准的可行性研究报告组织初步设计与概算编制工作，项目初步设计与概算由具有相应资质和能力的设计单位或者工程造价咨询企业编制。经济发展局对符合可行性报告及国家有关标准和规范要求的初步设计及概算，予以批准（核定）。

经批准（核定）的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向经济发展局报告，经济发展局可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。

第十三条  经济发展局对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

第十四条  采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，项目单位应当按照有关规定办理手续。

第十五条  列入新区政府投资计划管理的项目，一般不再报批项目建议书，项目单位可直接开展相关前期工作，以及可行性研究报告的编制和申报。建设方案和造价明确、按可行性研究报告已可达到建设控制要求的信息化项目、维修改造项目和部分构筑物项目等可不审批初步设计，批复的可研报告投资估算按概算管理。

第四章    项目招标

第十六条  项目招标的具体程序按照国家、省、市相关规定执行。未依法进行招投标的项目，不得批准设计或者开工。项目单位、勘察、设计单位、施工单位及咨询或监理单位必须明确项目责任人，建立工程质量终身责任制，禁止转包和违法分包工程。严格保证政府投资项目工程质量。

第五章    项目实施过程监管

第十七条  经济发展局牵头负责开展项目实施过程中的监管，对投资计划执行和项目建设实施情况进行监督管理，与其他主管部门的事中监管工作各司其职、各负其责，并加强协调与配合。

第十八条  房屋建筑类政府投资非盈利性工程项目应当采用集中建设方式组织实施。具体按《江北新区政府投资非盈利性工程建设项目集中建设管理办法（试行）》规定执行。采用集中建设方式组织实施的项目，项目使用单位、集中建设实施单位应按照文件规定的分工开展相关工作，并承担相应责任。

第十九条  开展项目实施过程监管主要方式包括日常（在线）监管、复核检查、现场督查和联合监管等，重点监管项目开工前是否依法取得立项批复文件，并在开工后是否按照相关文件内容进行建设，从而加强对项目实施过程和预算资金使用情况跟踪检查，随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，对存在异常的项目及时核查、督促整改。

第二十条  教育和社会保障局、卫生健康和民政局、公安分局等行业部门是日常监管的直接责任单位，围绕项目建设各环节，组织专业力量，围绕建设手续、形象进度、资金使用、信息数据、管理制度等方面，对项目单位开展定期或不定期检查。经济发展局依托在线监管平台对项目及时调度，通过数据监测分析，掌握情况，实施在线动态监管。结合日常监管及在线监测，经济发展局视情况开展复核检查，对存在疑问的项目进一步采取项目单位自查、复核检查等方式加强跟踪监管，必要时深入一线，通过听汇报、查资料、约谈等方式，开展现场核查。根据工作需要，可联合专业力量和相关主管部门实施联合监管，提高监管效率。

第二十一条  项目单位在实施过程中应通过在线平台（涉密项目通过光盘），每月及时准确报送项目投资、资金使用、形象进度以及存在问题等信息数据，强化内控管理。履行资金使用主体责任，按规定使用财政资金，自觉接受有关部门监督检查，如项目发生变化，应及时向上级行业管理部门和经济发展局报告。

第二十二条  对在监管工作中发现突出问题并经核实的，经济发展局会同相关行业管理部门应向项目单位发出整改通知书，责令其限期整改。整改通知书内容应包括项目基本情况、实施情况、发现的主要问题、整改意见以及整改时限。拒不整改的，应通报财政部门，视情形停止对项目建设资金拨付，并将情况及时上报管委会。按要求完成整改的，继续拨付后续财政预算资金。存在重复申报、材料造假、侵占挪用资金、拒不整改或多次整改不符要求等重大问题的，将视情况追缴相应财政资金。

第六章    项目调整变更

第二十三条  政府投资项目计划一经下达应严格执行，不得擅自调整。在计划执行过程中确需调整的项目（包括项目建设内容、建设规模、建设期等其他项目信息），由项目单位向上级行业主管部门提出，相关部门审核后报经济发展局，经济发展局会同财政局审核并报新区管委会同意后，可按程序实施调整。财政出资额度增加1000万元（含）以上的，在申报调整前，需经新区管委会同意。属于“三重一大”事项决策和监管范围的，在报送申请前，需按“三重一大”事项决策程序履行手续。具体按照《南京市江北新区建设项目概算管理办法》（宁新区管发〔2021〕20号）执行。

第二十四条  对于项目建设期的变更，项目延长期限原则上不超1年。

第二十五条  对于有缩减投资规模情况的，按规定将超出政策额度的预算资金收回。

第七章    竣工验收

第二十六条  项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，由经济发展局会同行业主管部门、其他有关部门按照国家和省、市有关规定组织进行竣工验收。

第二十七条  在竣工验收合格后，项目单位按照国家和省、市有关规定3个月内编制竣工财务决算并办理审批手续。特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

第二十八条  项目结余的财政资金，应当按照有关规定缴回。

第八章    项目后评价

第二十九条  经济发展局按照国家和省、市有关规定，根据已完成竣工验收的政府投资项目具体情况，研究确定后评价项目名单，后评价主要内容包括：项目概况、项目效果评价、项目目标评价、项目建设的经验或者教训、存在的问题和相关建议等。

第三十条  经济发展局按规定委托专业服务机构开展项目后评价，必要时可组织有关专家进行审议。参加过项目前期工作和与项目建设实施等工作有关的中介服务机构不得承担该项目的后评价任务。承担后评价的中介服务机构应当对后评价结论负责，同时承担对国家机密、商业秘密的保密责任。如有弄虚作假行为或评价结论严重失实等情形的，根据情节和后果，依法追究相关单位和人员的法律责任。

第三十一条  项目单位应当提供开展后评价工作所需的项目审批、实施、验收等资料，以及项目建设运营总结报告等材料，不得瞒报、漏报、错报，并配合后评价承担机构开展后评价工作。如有弄虚作假等行为，根据情节和后果，依法追究相关单位和个人法律责任，相关承诺违约情况将记入其信用档案，并纳入公共信用信息平台。

第三十二条  经济发展局定期以适当的方式汇编后评价成果，推广通过项目后评价总结出来的成功经验和做法，不断提高政府投资决策水平和投资效益。

第九章   责任追究

第三十三条  经济发展局及其他行业主管部门应当依法接受单位、相关责任人对项目在全流程过程中违法违规行为的投诉和举报，并按照有关规定进行查处。项目审批部门、其他有关部门以及项目单位、集中建设实施单位违反本办法规定，按相关法律法规和国家规定追究相关单位及责任人员责任。

第三十四条  相关责任主体的违诺信息和失信信息应发归集至公共信用信息平台与国家、省、市信用信息平台共享，应发向社会公开。对失信主体依法依规实施失信惩戒。

第十章    附则

第三十五条  本办法由南京江北新区管理委员会经济发展局负责解释。

第三十六条  本办法自发布之日起实行。