## 文化项目经费（2024）
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 文化项目经费（2024）
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
落实好宣传和统战部部署的文化活动。根据文体发展中心相关工作职责，围绕重大主题，依托文体中心活动品牌“文体同行·幸福江北”，整合文艺资源，开展“艺启来”、“艺启学”、“我们的节日”主题文化活动；开展“YUN动江北”志愿服务；开展各类惠民文艺活动和普惠文艺培训。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
通过各项文化活动的开展，提升了公共文化服务效能，提高了群众文化艺术品位，实现辖区部分公共文化服务资源整合与互联互通，丰富新区市民的文化生活。联动商圈和商业综合体，推动文化活动与商圈消费有机结合，助力释放市场消费潜力。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
决策：“YUN动江北”现已成为文体中心的品牌文化活动。但对公共文化服务活动开展方案研究还要细化，形成切实可行的精准举措，对不同群体的文化需求可能出现问题要做预判探索，形成方向明确的远期规划。过程：各项文化惠民活动虽然按计划在执行，但在项目举办过程对相关活动经费的预算把控还不够精确，存在有的活动经费多，有的活动经费少的情况。履职：公共文化服务质量有待进一步提高。目前开展的基层群众文化活动主要以歌舞演出、文化市集等为主，无法满足更广维度区域群众多元化的文化需求。效益：预算执行准确性还需提高。科学合理规划项目预算，在政策框架内，确保公共文化服务发挥惠民实效。进一步提高资金使用计划性，明确资金列支范围明细，加强资金审核管理，确保资金使用规范及安全性。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
立足新区群众文化建设发展实际和文体发展中心工作职能，加深对具体问题研究，不断增强运用新思想指导实际工作能力。进一步提高预算精细化管理水平，按照年初工作计划及时推进项目运行并进行资金结算，通过预算精细化管理保障项目正常有序运行。 落实公共文化服务实效性。进一步调研梳理服务对象的具体文化服务诉求，统筹安排，合理配置资源。积极开展贴近时代主题和基层群众的文化体育精品创作和活动，以精品奉献社会，以活动带动群众，让文体活动在基层常年“开花”。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目名称： |  | 文化项目经费（2024）
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 65.84% | 3 | 1.98 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 部分项目未实施
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥6场次 | 51.00场次 | 5 | 5 | 项目指标完成情况
|  | 培训人次 | ≥500人次 | 3000.00人次 | 5 | 5 | 项目指标完成情况
|  | 培训场次 | ≥10场次 | 16.00场次 | 5 | 5 | 项目指标完成情况
| 质量指标 | 经费支出合规性 | ≤100% | 100.00% | 5 | 5 | 项目指标完成情况
| 时效指标 | 活动举办完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 项目指标完成情况
|  | 培训完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 项目指标完成情况
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 有效改善和提升辖区居民的文化素养 | 有效 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 项目指标完成情况
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
总计： | [5 empty] | 98.98
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 运行保障补助经费（2024）
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 运行保障补助经费（2024）
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
按照2023年各项运转经费的使用情况，预算2024年电费20万元；物业费50万元；食堂费用41万元；办公设备购置经费15.56万元；购买食堂第三方服务14万元；退休人员定额4.07万元；聘用人员定额6.84万元（1.14万元元/人/年）；二次医疗报销、子女医疗费22万元；增记款6.5万元；体检费3.9万元；护坡维修80万元。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
基本满足单位后勤保障等运行所需。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
政府采购项目预算和实际采购金额有偏差。实际通过招投标的金额比政府采购预算偏低。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
严格按照专项经费管理使用办法的要求，遵循“突出重点、轻重有序、保证效益”的原则，结合实际规划各个项目的资金分配，提高资金使用效果。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目名称： |  | 运行保障补助经费（2024）
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 84.32% | 3 | 2.53 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 部分项目没有实施
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 食堂用餐人数（人次/日） | ≤110人次/日 | 110.00人次/日 | 6 | 6 | 项目指标完成情况
|  | 物业管理费面积（平方米） | ＝8767平方米 | 8767.00平方米 | 6 | 6 | 项目指标完成情况
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 项目指标完成情况
|  | 经费合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 项目指标完成情况
| 时效指标 | 完成的及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 项目指标完成情况
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 有效确保后勤服务质量 | 有效 | 达成预期目标 | 20 | 20 | 项目指标完成情况
生态效益
| 可持续影响 | 有效保障单位正常运转 | 有效 | 达成预期目标 | 20 | 20 | 项目指标完成情况
满意度指标 | 服务对象满意度
总计： | [5 empty] | 99.53
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 江北新区融媒体中心建设（2024）
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 江北新区融媒体中心建设（2024）
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
按照中央和省市统一安排，2018年8月，新区宣传和统战部开始筹备南京市江北新区融媒体中心，经新区综合部协调，将位于宜景路10号南京绿色灯塔的负一层（建筑面积1,498.19平方米）、一层（建筑面积1,125.15平方米）、二层（建筑面积754.70平方米）、四层（建筑面积992.10平方米），共计建筑总面积为4,370.14平方米，用于融媒体中心日常办公使用。2019年7月，经中共南京市委机构编制委员会办公室批复同意，南京江北新区文化体育发展中心正式加挂南京市江北新区融媒体中心，成为新区媒体融合发展的主要建设平台。宜景路10号建筑的产权属南京江北新区产业投资集团有限公司所有，物业由融媒体中心及江北新区综合行政执法局联合招投标后，由中标单位江苏高科物业管理有限公司服务。2019年中心成立后，新区宣传和统战部指派融媒体中心承接新区政务新媒体公众号日常运维工作、新区宣传活动策划推广、属地政务新媒体及自媒体监管、网络意识形态建设及年度重大宣传活动举办工作。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
1.新闻传播质效持续提升。“南京江北新区”公众号荣获中央网信办颁发的2024年度“走好网上群众路线”全国百个优秀账号称号，成为全省唯一获此殊荣的微信公众号。“南京江北新区”融媒矩阵已成为宣传推介新区、树立新区形象的重要平台。2.融媒产品创新成效显著。通过采用穿越机航拍、移轴摄影等创新拍摄技术，制作《向北》《璀璨江北不夜城》等10部专题宣传片，生动展现新区建设风貌；紧跟社会热点，推出海报、手绘漫画、H5等新媒体作品，受到“南京发布”“学习强国”等权威平台的转载推广，其中反诈主题海报在“金陵e评”网络评论大赛获奖。3.政务活动保障能力突出。全年完成超300场政务活动保障工作，特别是在“新春第一会”“对话一把手”等重大活动中表现出色，有效支撑了新区对外宣传与文化交流工作的顺利开展。4.自媒体朋友圈不断扩大。充分利用江北新区新媒体联盟、融媒工作站等平台资源，着力推动自媒体融入新区全媒体传播体系，“追光者”摄影师联盟联合省市知名摄影师，积累846张原创图片和近2TB的影像资料，并搭建图片直播平台，实现资源共享。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
该项目决策过程严谨，程序规范，资金使用合规合法，但项目实施过程管理还需加强，除重视结果导向考核外，应加强过程管理。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
在今后的建设过程中增加过程考核指标，完善评价体系。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目名称： |  | 江北新区融媒体中心建设（2024）
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 78.33% | 3 | 2.35 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 部分项目未实施
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 通过网站、微信公众号、APP推送信息量（条） | ≥10000条 | 11281.00条 | 5 | 5 | 发布频率和内容多样性
|  | 设计制作推广文创产品（款） | ≤3款 | 1.00款 | 5 | 5 | 策划制作的数量
|  | 制作宣传片或微电影、公益广告数量（个） | ≥3个 | 10.00个 | 5 | 5 | 策划制作的数量
|  | 短视频、海报、漫画、H5等新媒体产品数量（个/副） | ≤200个 | 200.00个 | 5 | 5 | 原创内容数量
| 质量指标 | 制作短视频、海报、漫画等新媒体产品达标率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5 | 符合推送标准的比例
|  | 在网站、微信公众号、APP等推送信息质量达标率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 信息发布质量指标达标比例
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 项目及时完成,达到要求
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 有效弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度 | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 信息发布质量达标
|  | 有效提升公众知晓度 | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 信息发布质量指标达标
生态效益
| 可持续影响 | 把握正确舆论导向，围绕新区的重点工作开展主题策划，唱响新区高质量发展主旋律 | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 信息发布质量指标达标
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10 | 服务响应速度、问题处理时长
总计： | [5 empty] | 99.35
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 安全生产（2024）
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 安全生产（2024）
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
对新区475家文体类校外培训机构的安全生产进行监督检查及跟踪整改。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
规范市场秩序，通过监管措施，确保非学科类校外培训机构遵守相关法律法规，合法经营。保护学生权益，确保培训机构提供的服务符合质量标准，不损害学生的身心健康。确保培训环境和教学活动安全，防止安全事故的发生。提升培训质量，推动培训机构提升教学质量和服务的整体水平，满足学生和家长的需求，促进培训机构的健康发展。通过监管措施，引导非学科类校外培训机构朝着更加专业、规范、健康的方向发展，促进行业的长远发展。落实中央、省、市的相关决策部署，执行非学科类校外培训管理的政策要求，通过法规和标准的实施，确保培训机构的合规性。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
决策方面：政策适应性不足，目前针对校外非学科类培训机构的专项政策较少，部分领域存在监管空白，难以有效规范机构行为。 过程方面：执法力度偏软， 对违规机构的处罚力度偏轻，震慑作用有限，部分机构存在侥幸心理，违规行为屡禁不止。 履职方面：各部门之间信息共享不畅，联合执法机制不健全，导致监管效率低下，难以形成监管合力。 效益方面：违规现象依然突出，培训质量参差不齐，安全隐患依然存在。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
需要不断完善安全生产管理政策，加强监管力度，完善部门协同机制，合理分配管理资源，清晰划分管理职责，加强宣传引导，探索创新监管方式，提高监管效率，确保非学科类校外培训机构的合规经营，保护学生和家长的权益，促进行业的健康发展。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区文化体育发展中心 |  |  | 项目名称： |  | 安全生产（2024）
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 98.72% | 3 | 2.96 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 实际支付金额低于预算金额
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 监管的校外教培机构数（家） | ≤500家 | 485.00家 | 10 | 10 | 项目指标完成情况
| 质量指标 | 经费支出合规性 | ≤100% | 100.00% | 10 | 10 | 项目指标完成情况
| 时效指标 | 经费支出及时性 | ≤100% | 100.00% | 10 | 10 | 项目指标完成情况
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 有效促进辖区内校外培训机构规范、安全、稳定及有序运行 | 有效 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 项目指标完成情况
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 项目指标完成情况
总计： | [5 empty] | 99.96
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。