## 2024年公路安全应急保障及物资费用
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 2024年公路安全应急保障及物资费用
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
公路站为应对冰雪、强降雨、台风等灾害性天气和事故对辖区公路影响，保障交通安全畅通，需要轮换、更新和充实储备物资和应急设备。其中：1、储备应急工程材料。2、储备应急工具。包括人员防护设备、标志牌等。3、安全设施投入。其中包括组织安全应急演练，安全培训，安全消防器材。4、应急设备费用。（综合除雪车、综合养护车、洒水车、应急抢险车、车辆12台，设备维修费和保险费、油费，工程公司转入9台车辆，32台设备）。5、增加质保金。（设备质保金及盘城道路交通安全治理试点安防项目质保金）。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
通过组织各项安全检查、培训活动和应急演练活动，排查整治了消防、养护作业等方面的安全隐患，提高了人员应急能力，加强了各项安全意识，通过完善应急物资储备，确保本年度的应急扫雪除冰、防汛防涝工作等正常开展，全年度未出现安全责任事故。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
应急物资储备与天气状况结合不够紧密，未能及时进行调运；应急演练覆盖人员数量不够，对于非业务相关人员、非专业人员培训不够。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
加强与气象部门协调联动，及时根据天气预报提前进行物资调运；提高应急演练覆盖面，纳入更多部门人员，增强全员应急处置意识，广泛提高应急能力。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目名称： |  | 2024年公路安全应急保障及物资费用
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.84% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 安全应急演练次数 | ≥1次 | 1.00次 | 10 | 10
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 有效提升公路应急处置能力 | 有效 | 部分达成并具有一定效果 | 10 | 5
| 生态效益 | 融雪剂符合环保要求 | 符合 | 达成预期目标 | 30 | 30
总计： | [5 empty] | 95

## 2024年公路养护及维修
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 2024年公路养护及维修
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
2024年公路养护及维修费用包含：一、公路站县道里程依据《江苏省公路基础数据库》，总里程140.132km，扣除交叉管养的X152七里桥北路、X153浦滨路、XG02宁扬线、纬三路隧道、纬七路隧道的里程、沿山大道（K3+832-K8+837）、江山线（k0+00-k5+788、K10+696-K12+217）、大葛线大厂街道城市段，预算里程94.281km。（一）、农村公路县道养护及维修。（二）2023年104国道养护。二、县乡农村公路交通安全等安防设施养护维修。1、县乡农村公路交通安全设施维护等。2、项目管理其他：监理费用；3、加：2023年项目尾款及质保金。4、减：预留质保金。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
完成辖区县道日常养护工作，养护路线总长约为94.28公里（含桥梁、绿化、公交站台、照明等沿线设施；其中包含三条市政标准路段，为浦珠北路4.85公里，沿山大道5.1公里，环科路4.1公里；桥梁44座，匝道2处），对范围内的路基、路面、桥涵、绿化、照明设施以及沿线设施等进行巡查（含夜间） 、清理、保洁、日常维修（小修保养）及相关工作，开展应急抢险（如冬防、夏汛等）等工作。完成104国道（K1104+900-K1108+684）的日常养护工作，包括路面、路肩、桥梁及边坡的日常养护；路肩及边坡除草；行道树刷白、修枝；侧分带绿化修剪；边沟清理；路面坑洞修补及公路沿线设施维护等。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
应急队伍建设和应急物资储备方面需要进一步细化分工和职责，确保快速应对、有效处置突发和应急事件。需进一步提高资金使用效率，更加科学合理开展养护实施方案。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
实行差异化养护，一路一策，使公路站道路养护管理能力再上一个新台阶，同时加强应急队伍建设和应急物资储备，细化分工和职责，确保快速应对、有效处置突发和应急事件。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目名称： |  | 2024年公路养护及维修
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 91.20% | 3 | 2.74 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 国道日常养护公里数 | ≥3.784公里 | 3.78公里 | 10 | 9.99
| 质量指标 | 县道优良路率 | ≥90% | 85.00% | 10 | 9.44
| 时效指标 | 防汛、防旱、防台及扫雪除冰及时率 | ≥96% | 85.00% | 10 | 8.85
效益指标 | 社会效益 | 有效完成县道养护，保障群众出行 | 有效 | 达成预期目标 | 40 | 40
总计： | [5 empty] | 98.02

## 2024年日常保障费用专项
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 2024年日常保障费用专项
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
2024年公路站日常保障项目包含：一、办公设备购置及物业管理等；二、党建活动及宣传法务；三、根据江北新区职工餐费标准，2024年公路站食堂加值班餐费；四、根据公路管理站补充医疗保险方案（试行），2024年职工补充医疗保险；五、退休人员活动经费；六、聘用人员定额。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
始终坚持围绕中心、服务大局，有效发挥决策参谋、综合协调、后勤保障等职能作用，圆满完成了各项职能工作，全力保障公路站各项工作高效有序运转。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
主要是工作标准不高。受主观经验主义思想影响，许多工作还是按部就班，未能与时俱进更没有紧盯“新形势”的工作要求、树牢“满意度”的目标追求以最高标准、最高效率推进落实工作，导致无论是办文、办会还是办事，与上级部门要求还有较大差距。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
坚持问题导向，不断在增强服务意识上树立新观念，在形成科学决策中多出新点子，在推动工作落实上寻求新突破，在加强统筹协调上力争新作为，在提高工作水平上实现新飞跃。牢固树立“办公室工作无小事”“于细微处见真功夫”的理念，并将此贯穿于材料撰写、活动安排、会场布置、后勤管理等办公室各项事务中，以极端负责、极其用心、极为精细的态度，落实每一项工作、把好每一道关口，真正做到精益求精、精雕细琢。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目名称： |  | 2024年日常保障费用专项
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 89.60% | 3 | 2.69 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | ≥4台 | 3.00台 | 10 | 7.5
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 采购计划完成及时性 | ≥95% | 90.00% | 10 | 9.47
效益指标 | 社会效益 | 有效保障单位正常运转 | 有效 | 达成预期目标 | 40 | 40
总计： | [5 empty] | 96.66

## 2024年江北新区农村公路管理费
江北新区区本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目实施年度： |  | 2024
项目名称： | 2024年江北新区农村公路管理费
项目自评情况
一、项目概况 （项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
2024年江北新区农村公路管理项目包含：：一、农村公路日常管理与养护考核。二、公路路网管理。三、农路管理系统和机房运维工作。四、新增农村公路管理专项工作：实施上级布置的紧急农路管理工作。五、2024年农村公路乡村道管理养护考核区级补助。六、加：项目质保金需在2024年支付。七、减：预留项目尾款及质保金。
二、主要成效（通过绩效评价总结的成效)
开展江北新区农村公路乡、村道路况检测工作，动态掌握道路技术状况水平，科学指导各乡、村道养护主体提升外业养护质量，切实提升新区农村公路乡、村道管理养护水平。
三、存在问题 （按照决策、过程、履职、效益分别归类撰写）
在路况检测工作中，重点关注路基路面病害，对道绿化、交安设施、照明设施等检测工作不够全面。
四、整改措施 （针对存在的问题，分别提出相关整改措施）
不断优化路况检测方法和方式，并结合日常巡查工作，进一步提升路况检测质量，科学指导各养护主体做好农村公路乡、村道预防养护和修复养护工作，保障农村公路乡、村道安全、畅通。
江北新区区本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 南京江北新区公路管理站 |  |  | 项目名称： |  | 2024年江北新区农村公路管理费
评价指标 |  |  | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分要点及评分规则 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 89.69% | 3 | 2.69 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 每年分4次进行农村公路管理养护季度检查 | ≥4次 | 4.00次 | 10 | 10
| 质量指标 | 县道优良路率 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10
| 时效指标 | 养护检查及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 有效提高公民出行环境 | 有效 | 部分达成并具有一定效果 | 10 | 5
| 可持续影响 | 农村公路技术指标达标率 | 达标 | 达成预期目标 | 30 | 30
总计： | [5 empty] | 94.69