	南京市浦口区农业农村局


关于印发《浦口区2026年渔业高质量发展项目申报指南》的通知
各街道农业发展服务中心，汤泉农场、园区：
为促进我区渔业高质量发展，加快产业转型升级，提高设施渔业档次和水平，统筹使用各级财政资金，有效发挥财政支农资金导向和绩效作用，确保完成设施渔业发展年度目标任务，结合实际，编制了《浦口区2026年渔业高质量发展项目申报指南》。现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、加强组织领导。项目由街场农业部门组织申报并初审，后报区农业农村局畜牧水产科汇总，区农业农村局对街场上报项目进行审核确定初选项目并邀请相关专家进行论证，最终结果在江北新区管委会网站上公示，公示如有异议的，区农业农村局及时组织复核并予以回复，无异议后最终确定，同时下达项目批复，项目单位根据批复组织实施。自《申报指南》发布之日起接受申报，申报截止日期为2026年3月底前，逾期申报的项目一律不予受理。项目申报纸质材料装订成册，一式5份，电子稿存放在同一文件中。

二、加强绩效评价。申报单位必须认真填写项目绩效目标。项目绩效目标是作为项目立项、考核验收及绩效评价的重要标准和依据。项目申报单位要高度重视绩效目标立项前申报评价工作，实施后自评的工作。

三、加强资金管理。项目承担单位必须对项目资金实行专户（账）核算，确保专款专用，规范项目财务管理，项目建设必须有施工合同、资金收支要有合规发票、银行凭证。伍仟元以上的支出不得以现金方式支付（除劳务费）。财政补助资金投入形成的资产，在涉及拆迁时按财政投入比例扣除拆迁补偿款，拆迁补偿款扣除部分收归区财政部门。

四、严格控制项目变更。项目承担单位如确因特殊原因需要变更项目内容或申请延期验收，向项目主管部门提交申请，逐级上报，并由原项目立项审批部门进行核准或备案；如确有特殊原因，项目承担单位可以申请变更的实施方案内容包括项目完成时间、项目实施地点、项目内容和投资总额。如出现以下情况，不批准项目变更：
（1）项目完成时间申请延期超过半年；

（2）项目实施地点、内容发生实质性变动；

（3）项目实施主体变更；

（4）投资总额变化幅度超过50%（不含50%）。

五、强化管理制度执行。项目建设中不得拖欠农民工工资，切实保障农民工劳动报酬权益；项目招标管理，要按照《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》以及国家有关规定，对设施农业等总投资超400万元的工程项目严格落实招标制度。
为了强化项目运行管理，进一步提高财政资金使用效率，我们将严格按照《浦口区农业项目管理实施细则（暂行）的通知》（浦农发〔2023〕222号）的要求做好项目核查验收工作。
联系人：畜禽渔业及安监办    张玲琴 

联系电话：025-58885104 
附件：

1.浦口区2026年渔业高质量发展项目申报指南
项目申报所需附件材料目录

农业财政项目申报标准文本

项目资金申请使用全过程承诺责任书

农业财政项目申报汇总表
南京市浦口区农业农村局
   2026年3月20日
附件1
浦口区2026年渔业高质量发展项目申报指南
一、指导思想

落实农业农村部等十部委及省市相关渔业高质量发展文件精神，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，以实施乡村振兴战略和重要农产品保障战略为引领，以渔业转方式调结构为主线，加快构建渔业高质量发展的空间格局、产业结构和生产方式。进一步提升水产养殖生产能力，保障优质苗种本地供应，升级改造水产养殖设施装备，推动渔业持续健康发展。

二、申报条件

1. 申报主体。

街道、村集体经济组织、农业企业、农民专业合作社、家庭农场等具有法人资格的单位。

2. 申报条件。
（1）养殖池塘符合《南京市浦口区养殖水域滩涂规划（2018-2030）修编》文件的要求。

（2）项目实施单位必须提供土地流转证明或合同，建设砖混结构永久性建筑、土地硬质化的要提供设施农用地备案核实结果通知书或提供国土部门出具的土地利用总体规划图。

（3）工厂化养殖或良种繁育的设施建设规模≥1000平方米。
相关用地要求遵循《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）文件规定及省市有关设施农业用地管理规定。

（4）严重失信或存在未整改重大安全生产隐患的，不得申报项目。

（5）近五年内享受过区级以上财政农业资金扶持的同一项目，建设内容相同部分不得重复。
三、建设内容

重点支持新建（改扩建）工厂化养殖设施设备、水产良种集约化繁育设施设备，以及配套的数字化物联网控制系统、智能化检测仪器等设施设备等，不包括现代渔业设施装备与信息化技术的研发试验。
四、补助标准

最低单个项目补助金额不超过建设内容总投资的40%，最高单个项目补助金额不超过建设内容总投资的80%。最终补助以上级下达资金为准，实行财政补助资金总额控制。
五、实施期限

项目实施期限自2026年5月至2026年12月。

附件2
项目申报所需附件材料目录
1. 项目申报文本

2. 项目申报单位营业执照（合作社需提供出资证明）

3. 项目申报汇总表（街道加盖章）

4. 区级财政专项申请使用全过程承诺责任书

5. 项目实施地点区位图、平面图，平面图中标明所有建筑物、道路、设施，按标准化养殖要求合理划分功能区，已建部分和拟建部分用不同颜色或线条标注，GPS定位点及轨道闭合图

6. 养殖场不在禁养区域，符合农业发展规划和街场土地利用总体规划的相关证明等材料
7. 项目所在地点实景图（要有明显参照物）

8. 申报单位资信证明

9. 土地流转合同

10. 其他材料
附件3
农业财政项目申报标准文本

（设施类别）

	项  目 名 称
	　
	

	项目实施单位
	
	

	项目申报部门
	　
	

	项目申报日期
	
	


一、项目基本信息
单位：万元
	1.项 目 名 称
	

	2.行 业 类 别
	
	

	3.项 目 属 性
	

	4.总   投  资
	　

	其中：申请财政补助
	　

	5.项 目 单 位
	名    称：
	　

	
	地    址：
	　

	
	法人代表：
	　

	
	法人代表电话：
	　

	
	开户银行：
	　

	
	银行账号：
	　

	


二、项目可行性研究报告摘要
	1．项目与项目单位概况
	　

	2．投资必要性分析
	　

	3．市场分析
	　

	


二、项目可行性研究报告摘要

	4．生产、建设条件分析
	　

	5．建设方案
	　

	6．财政补助资金支持环节
	　

	


二、项目可行性研究报告摘要
   单位：万元

	7．投资预算与资金筹措
	投资预算

	
	建设期限
	　
	时间范围
	　

	
	年度
	合计
	财政补助
	项目单位自筹

	
	　
	　
	　
	　

	
	当年投资明细预算

	
	投资构成
	计划总投资
	其中：财政补助

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计　
	　
	　


注：保持整数

三、项目绩效评估
单位：万元

	8．绩效评估
	经济效益
	　指产量、价格、产值、效益分析

	
	社会效益
	　指带动周边劳动力就业情况分析

	
	生态效益
	　通过项目建设减少···改变···


四、项目现场勘验记录

	勘验现场情况：

勘验人：

勘验时间：     年      月       日 

单位盖章


本页由街道农业发展服务中心填写
附件4
项目资金申请使用全过程承诺责任书

	项目申报单位
	　

	项目名称
	　

	项目总投资
	万元
	申请财政资金
	万元

	项目申报单位承诺：   

1．申报的所有材料均依据相关项目申报要求，据实提供；
2．未多头、重复申报该项目建设内容；
3．项目资金获批后将按规定使用；
4. 财政补助资金投入形成的资产在涉及拆迁时按财政投入比例扣除拆迁补偿款，拆迁补偿款扣除部分收归财政部门；
5．建成后必须符合环境污染防治管理有关规定。
以上承诺如有虚假，愿意承担相关责任；
项目申报责任人（签名）
联系电话：
单位负责人（签名） 

（公章）
日期：



附件5

农业财政项目申报汇总表

填报单位：                                                                                                       单位：平方米、亩

	序号
	所属街道
	所属

产业
	项目名称
	项目单位
	建设地点
	建设内容
	四至GPS位点
	养殖规模
	项目投资(万元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	面积
	数量

(头)
	总投资
	申请财

政补助
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


分管领导签字：                             填报人签字：                                  日期：

- 1 -

