## 省级项目预算绩效监控情况表
附件2
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 林山雅苑三期配套幼儿园项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 南京市浦口区人民政府桥林街道办事处
国家重大项目库代码 |  | 2207-320111-89-01-539487 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320111-10003
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.3 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.3
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成地下室土方开挖及地下室施工，完成土建主体结构施工，完成主体验收，开展项目跟踪管理，建设期间未发生重大安全事故，投入使用后可提供学前教育学位360个。 |  |  |  | 完成地下室土方开挖及地下室施工，完成土建主体结构施工，完成主体验收，开展项目跟踪管理，建设期间未发生重大安全事故，投入使用后可提供学前教育学位360个。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 根据资金实际到位情况进行打分
|  | 预算执行率 | =100% | =100% | 25 | 25 | 根据资金实际使用进度进行打分
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 项目管理制度内容完整性得分
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 按照制度执行得权重分50%，执行情况进行五级分类，如未执行，不得分。
产出 | 数量指标 | 实际完成率：完成地下室土方开挖及地下室施工 | =100% | =100% | 5 | 5 | 地下室土方开挖及地下室施工均已完成
|  | 完成幼儿园主体施工 | =100% | =100% | 10 | 10 | 完成幼儿园主体施工，得对应权重分，否则每延迟一天扣5%的权重分。
| 质量指标 | 地下室验收质量达标率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 地基与基础验收质量达标，得对应权重分，否则不得分。
|  | 主体验收质量达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 主体验收质量达标，得对应权重分，否则不得分。
| 时效指标 | 工程建设完成及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 | 工程建设进度符合年度目标，得对应权重分，否则每延迟一天扣5%的权重分。
| 社会效益 | 指标1安全生产：无重大安全生产事故 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 无重大事故发生得对应权重分，否则不得分。
|  | 指标2改善教育资源环境：提供学位资源数 | 360个 | 360个 | 10 | 10 | 建设规模为4轨12个班幼儿园，建成后提供360个学位，否则不得分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：周边居民满意度 | =100% | =100% | 10 | 8 | 对项目居民满意度进行问卷调查
总 计 | [5 empty] | 98
自评偏差原因及 改进措施 | 目前尚未开园，周边居民满意度无法得到全面反馈
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。