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关于印发《浦口区2026年农作物秸秆机械化
还田暨生态型犁耕深翻还田工作实施方案》
的通知

各街场农服中心、财政所：
为贯彻省委、省政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化建设的实施意见》（苏发〔2021〕1号）、省人大常委会《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》、省农业农村厅《关于做好2026年省级农作物秸秆综合利用项目实施工作的通知》（苏农科〔2026〕5号）、南京市农业农村局《关于进一步推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（宁农生态〔2025〕1号）等文件精神，高质量完成今年秸秆机械化还田和生态型犁耕深翻还田工作任务，我单位研究制定了《浦口区2026年农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：浦口区2026年农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作实施方案
                             南京市浦口区农业农村局
2026年7月27日

















抄送：区财政局

附件
浦口区2026年农作物秸秆机械化还田暨
生态型犁耕深翻还田工作实施方案

为认真贯彻落实省人大常委会《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》、省政府办公厅《关于印发加快推进秸秆综合利用若干政策措施的通知》（苏政办发〔2013〕184号）及2022年10月28日修改内容《江苏省人民政府关于废止和修改部分行政规范性文件的决定》（苏政发〔2022〕92号）、南京市人民政府办公厅《关于印发南京市农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案（试行）的通知》（宁政办发〔2013〕118号）等文件精神，发挥好作业补助政策效应，为高质量完成秸秆机械化还田和生态型犁耕深翻还田工作任务，特制定本实施方案。
一、实施范围
全区农作物秸秆机械化还田补助范围为江浦街道、桥林街道、星甸街道、汤泉街道、永宁街道和汤泉农场6个涉农街场的夏秋两熟作物（小麦、水稻）种植区。
二、实施依据
根据省农业农村厅办公室《关于做好2026年省级农作物秸秆综合利用项目实施工作的通知》（苏农科〔2026〕5号）、南京市农业农村局《关于进一步推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（宁农生态〔2025〕1号）。
三、目标任务
2026年，以不露天焚烧和丢弃污染为原则，全区水稻、小麦、2种农作物秸秆实现机械化还田率稳定在56%以上，2026年计划补助面积10.55万亩。最终秸秆机械化还田面积以第三方中介机构核查为准。全年秸秆机械化还田工作按照机械化还田率要求考核。
四、资金分配与管理
任务及资金分配：各街场2026年秸秆机械化还田作业任务规模按照申报面积的56%进行分配（详见附件1）。最终秸秆机械化还田作业面积按照第三方核查结果确定，并根据确定的秸秆还田面积下达财政补助资金。
资金管理：根据市财政局、市农业农村局《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）的要求执行。要规范资金使用，设立专账核算，补助资金通过“一卡通”系统直接打卡给补助对象，确保补助资金专款专用。同时财政须保障必要的组织经费，用于技术培训、政策宣传、作业组织、示范推广、汇总公示、档案管理、第三方核查以及绩效评价等方面的支持，确保推进工作顺利开展。
五、补助政策
（一）生态型犁耕深翻还田试点作业补助
为全面实行生态型犁耕深翻还田作业智能监测，落实公开公示制度，对未安装智能监测设备的农机不得申请犁耕深翻还田作业补贴。
1.补助标准：60元/亩（省市50元/亩、区10元/亩）。
2.补助对象：犁耕深翻还田作业补助对象是实际种植户，犁耕深翻作业实行单独造册管理。
（二）秸秆机械化还田作业补助
1.补助标准：30元/亩（省市20元/亩、区10元/亩）。
2.补助对象：按“谁还田、补给谁”的原则，根据省厅要求，省、市、区作业补助直接补助给按本区标准实施稻、麦秸秆机械化还田作业的实际种植户，凡秸秆未按照作业标准机械化还田的一律不享受作业补助。土地已流转出的按承包合同所约定来确定。
3.补助对象相关要求：
（1）实际种植户按申报程序申请补贴资金，并对提交申报材料的真实性负责；土地承包人的承包合同需要在社区盖章备案，20亩以上作业面积的实际种植户在申报时附相关证明材料。
（2）主动接受财政、农机以及第三方等单位的核查。
（3）第三方核查时，现场必须满足核查条件。
六、补助执行时间
作业补助按夏、秋两季分段执行，夏季补助申报截止时间为7月15日，秋季补助申报截止时间为12月20日（逾期视为放弃作业补助），夏季补助资金兑付截止时间为10月31日前，秋季补助资金兑付截止为次年3月31日前。
七、操作程序
（一）指标下达。区农业农村局、财政局等部门根据省、市指标情况，结合浦口区2026年水稻和小麦种植面积，下达各街场浦口区2026年秸秆机械化还田计划面积（附件1、2）。各街道可结合自身实际将指标分解落实到实施村、社区。
（二）宣传告知。区农业农村局将秸秆还田补助政策及作业要求、工作程序下发至各街场；各街道负责向村组及种植户等发放《2026年秸秆机械化还田作业补助政策告知书》（附件3）进行宣传告知。
（三）补助确认。还田作业结束后，由村或社区对在辖区范围内实施机械化还田的实际种植户进行确认登记，填报《2026年秸秆机械化还田作业补助村级到户统计表》（附件4），街道农业服务中心负责统计汇总，交于第三方中介核查。
（四）第三方核查。由区农业农村局委托第三方中介机构进行秸秆还田工作核查，重点核查补助对象、作业面积的真实性及作业质量等，并于夏季8月31日和秋季次年1月15日前提交秸秆机械化还田核查报告。
（五）街道公示。第三方中介机构核查结束后，对有核减面积的种植户要进行确认签字。由街道组织各村、社区将《2026年秸秆机械化还田补助村级公示表》（附件5）在各自辖区内公示，接受群众和社会监督，公示期7天，公示有异议的，改正后要再公示；公示期结束后，各街道填写《2026年秸秆机械化还田作业补助资金申请表》（附件6）、《2026年秸秆机械化还田作业补助街道汇总表》（附件7）上报区农业农村局。
（六）区级抽查。区农业农村局、财政局对第三方核查结果按一定比例进行抽查。
（七）资金兑付。经核查、公示无误后，由区财政部门分夏、秋两季分别将补助资金通过“一卡通”系统直接打卡给补助对象，并注明“秸秆还田”或“犁耕深翻”字样。
八、强化技术指导
各街道要充分利用宣传标语等形式广泛宣传秸秆机械化还田政策，努力营造全社会共同参与的氛围。将我局制定的秸秆机械化还田技术路线作业标准（见附件9-10）及时发放到村组和种植户手中。
9、 调整相关工作内容
各街场除了继续执行有关规定外，从风险控制出发，对相关操作程序和工作职责作适当调整。一是“村级确认统计”操作环节。还田作业后，由村委会对作业面积进行统计确认。作业面积必须以地力保护、承包合同、确权登记或其他具有权威性确定的面积为准，区域范围内统一标准。20亩以上作业面积的实际种植户在申报时附相关证明材料。有临时土地转让的，以双方协议确定受益方。经办作业补助填报的村组人员，采取“回避制”，其申报自己家庭作业补助面积须单列清册（见附表8），20亩以上附佐证材料，递交乡镇政府核实，同时按规定公示核查，杜绝“有权人员”直接为自己申报作业补助。二是乡镇政府工作职责。乡镇政府对申报作业面积的准确性负核实监管责任。乡镇对面上作业面积、补助对象、补助资金审核外，重点对还田面积20亩以上、年度新增20亩以上的实际种植户以及有关村组干部的申报材料进行审核，并由乡镇组织公示到村组7天以上；乡镇农业、财政部门要组织村委会对补助政策和操作规程开展培训。其他工作职责不变。
附件：1. 浦口区2026年秸秆机械化还田计划面积
2. 2026年生态型犁耕深翻还田计划面积
3. 2026年秸秆机械化还田作业补助政策告知书
4. 2026年秸秆机械化还田作业补助村级到户统计表
5. 2026年秸秆机械化还田补助村级公示表
6. 2026年秸秆机械化还田作业补助资金申请表
[bookmark: _GoBack]7. 2026年秸秆机械化还田作业补助街道汇总表
          8. 2026年秸秆机械化还田作业补助村级（村组干部）申报确认统计专用表（样式）
9. 浦口区秸秆机械化还田作业技术指导意见（小麦）
10. 浦口区秸秆机械化还田作业技术指导意见（水稻）
      11. 浦口区生态型犁耕深翻秸秆还田技术指导意见（试行）
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附件1
浦口区2026年秸秆机械化还田计划面积
	街道名称
	计划种植面积（万亩）
	计划实施还田面积（万亩）

	
	小麦
	水稻
	小麦
	水稻

	永宁街道
	2.38 
	2.34
	2.2142
	1.501

	汤泉农场
	0.7
	0.65
	0.29
	0.51

	桥林街道
	4.35
	2.676
	3.830729
	1.55

	江浦街道
	0.37
	0.265
	0.3628
	0.148

	汤泉街道
	1.7
	0.87
	1.224975
	0.53

	星甸街道
	1.6918
	1.262
	1.383204
	0.15

	合计
	11.1918
	8.063
	9.305908
	4.389



附件2
2026年生态型犁耕深翻还田计划面积
	街道名称
	夏季作业面积（万亩）
	秋季作业面积（万亩）

	永宁街道
	0
	1.5011

	汤泉农场
	0.35
	0.3

	桥林街道
	0.270727
	0.8925

	江浦街道
	0
	0.108

	汤泉街道
	0.220447
	0.28226

	星甸街道
	0
	0.165

	合计
	0.841174
	3.248826










附件3
	2026年
	小麦（  ）
	秸秆机械化还田作业补助政策告知书

	
	水稻（  ）
	



	补助对象
	按作业标准实施机械化还田作业的我区实际种植户

	补助标准
	省市区财政补助资金：秸秆机械化还田30元/亩；犁耕深翻60元/亩

	补助区域
	浦口区江浦、桥林、星甸、汤泉、永宁及汤泉农场6个街场涉农村

	补助范围
	三麦、水稻秸秆机械化还田的面积

	作业标准
	1.作业技术路线：2.作业标准（注明耕深）：

	补助对象
资格和职责
	1.必须具备保证作业要求的动力机械及配套的秸秆还田机具；2.严格按当地作业技术路线和作业标准进行作业；3.按申报程序申请补助资金，对提供资料的真实性负责；4.主动接受各级财政、农机以及第三方等单位的核查；5.经核查，若作业面积、作业质量等合格率低于90%的申报主体，将取消当季作业补助资格；低于70%或经查实有其他弄虚作假行为的，将在2年内取消作业补助资格。

	申报时间
	夏季补助申报截止时间：7月15日   秋季补助申报截止时间：12月20日

	补助资金
结算程序
	1.符合条件的补助对象自愿到街场农机部门领取《秸秆机械化还田作业补助政策告知书》《秸秆机械化还田作业及收费确认单》，街场农机部门告知相关要求，并双方签订《政策告知书》；2.按作业技术路线和作业标准实施秸秆机械化还田作业后，由实际种植户和村委会在《秸秆机械化还田作业及收费确认单》进行签字确认；3.按要求将《秸秆机械化还田作业补助资金申请表》《秸秆机械化还田作业补助政策告知书》及《秸秆机械化还田作业及收费确认单》提交街场农机部门；4.经过村级公示7天；5.区级第三方核查和区农机、财政部门抽查，并在区政务平台公示；6.财政部门于10月31日和次年3月31日前将夏秋补助资金分二次拨付给补助对象（一卡通）。

	补助对象基本情况
	单位名称或姓名
	
	手机号码
	

	
	服务组织地点或家庭地址
	

	
	营业执照代码或身份证号码
	

	
	拖拉机配套还田机具数量（台）
	75马力及以上拖拉机
	

	
	
	50-75马力拖拉机
	

	
	
	秸秆还田机（台）
	

	计划作业面积和地点
	1.夏季      亩，作业地点      村，     村，     村； 
2.秋季      亩，作业地点      村，     村，     村；

	农机户或农机服务组织
签字或盖章：     
年   月   日
	街场农机部门
签字盖章：
年   月   日

	区级咨询投诉处理电话
	区农机：58882805；区财政：58311828


 注：1.按秸秆品种分类填报，分别在“小麦、水稻、”后打”√”标明。2. 作业地点填写到村社。 3. 补助区域、作业技术路线和耕深由街场农机部门填写。4.本表一式3份，补助对象、街场及区级农机部门各留存1份。


附件4
	2026年(     )秸秆机械化还田作业补助村级到户统计表

	      街道      村（社区）      组      （村委会或社区盖章）

	序号
	实际种植户姓名
	申报还田补助面积（亩）核查前
	一卡通账号
	补助对象签字
	补助对象联系电话

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	 
	
	
	
	
	

	村民小组长签字：                               村或社区负责人签字：         

	填表人签字：             电话：                              年   月    日

	备注：1.申报面积在20亩以上的实际种植户必须提供土地承包合同复印件，一并上报街道。

	      2.此表由村或社区按组别填写（可附页）一式3份，村委会存档1份，上报街道农业服务中心1份,（同时上报街道电子档），第三方中介核查1份。


附件5
	2026年（     ）秸秆机械化还田作业补助村级公示表
	

	      街道     村（社区）盖章             公示时间      年   月   日
	

	序号
	实际种植户姓名
	作业地点（所在组）
	作业面积（亩）核查后
	补助标准（元/亩）
	补助金额（元）
	备注
	

	1
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	2
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	3
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	4
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	5
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	6
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	7
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	8
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	9
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	合计
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	

	填表人签字：                                联系电话：          

	街道盖章：         

	备注：1.此表由街道组织在村或社区公示7天，如有异议请向当地街道（电话:          ）

	        反应举报。
      2.此表（可附页）一式2份，村级公示1份，街道存档1份。
	








	附件6
	2026年（    ）秸秆机械化还田作业补助资金申请表

	           街道（盖章）                              年    月    日

	序号
	村或社区名称
	作业地点（村、组）
	作业面积（亩）核查后
	补助标准（元/亩）
	申报补助金额（元）
	联系电话

	1
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	11
	　
	　
	　
	30
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	填表人签字：             审核人签字：             批准人签字：                                                    

	备注：1.此表由街道按村或社区进行统计，按秸秆品种分类填报。

	      2.此表一式3份，街道存档1份，上报区农业农村局1份(同时上报电子档)，第三方中介核查1份。


附件7
2026年(     )秸秆机械化还田作业补助街道汇总表
         区          街道
	实际种植户姓名
	作业地点（村、组）
	作业面积
（亩）核查后
	省市区财政补助资金（万元）
	一卡通账号
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	街道政府意见
	

签字和盖章

年    月    日


         填表人：         联系电话：

注：1. 此表由街道按村或社区进行到户统计。补助标准30元/亩。
2.此表可附页，一式2份，街道政府存档1份，上报区农业农村局1份（同时上报电子档）。




附件8

2026年秸秆机械化还田作业补助村级(村组干部)申报
确认统计专用表（样式）
          乡镇          村                        
	类别
	姓名
	申报面积（亩）
	补助标准
（元/亩）
	补助金额（元）
	一卡通账号
	身份证号
	补助对象
签字
	补助对象
联系电话

	村民组长
	
	
	
	
	
	
	
	

	一组
	
	
	
	
	
	
	
	

	二组
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	村委会
	
	
	
	
	
	
	
	

	主任
	
	
	
	
	
	
	
	

	会计
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	村委会填报
	填报人员签字:                           核实人员签字: 
                       村委会盖章                  时间：年 月 日        

	乡镇核实
	核实人员签字:                           批准签字:
                       乡镇政府盖章                时间：年 月 日



注：1.20亩以上（或根据当地规定）必须附面积证明材料复印件，一并报乡镇政府核实。2.此表（可附页）一式2份，村委会存档1份，上报


附件9

浦口区秸秆机械化还田作业技术指导意见
（小麦）

一、主要特点
（一）秸秆生成量大，动力消耗增加。高性能收割机使用秸秆切碎装置进行秸秆机械化还田作业，消耗动力增加，作业效率降低。秸秆还田机作业功耗也会增加，相应增加作业成本。
（二）作业茬口紧，工作任务重。麦收后茬种植作物品种以水稻为主，夏收夏种作业时间短、作业茬口紧、作业量大，机手在短时间内大面积实施秸秆机械化还田，作业质量难以保证。
（三）作业标准高，实施难度加大。随着水稻机插秧面积的扩大，埋茬要求增高，秸秆的抛撒均匀度和切碎长度要求增加。秸秆与土壤的不均匀混合会导致田间秸秆架空现象，影响秧苗根系发展。
二、作业方式及要求
（一）作业方式
目前生产上机械还田方式较多，主要有水耕水整、旱耕水整、秸秆粉碎还田、犁耕水整等作业方式，各有其应用范围、技术路线及要求，适合我区的麦秸秆机械化还田的作业方式主要有以下几种：
1.水耕水整秸秆还田作业
（1）技术路线：联合收割机留低茬切碎匀抛麦秸秆→施基肥→放水泡田→水田秸秆还田机还田作业→起浆平整→沉实→机插
（2）作业要求：联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎≤10cm，均匀抛撒于田间，上水泡田1-3天，还田作业速度以I-II档为宜，作业深度≥12cm。
（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；一般采用65马力以上拖拉机，匹配相应幅宽的水田埋茬耕整机。
2.旱耕水整秸秆还田作业
（1）技术路线：
联合收割机留低茬切碎匀抛麦秸秆→施基肥→秸秆还田机旱作还田作业→放水泡田→起浆平整→沉实→机插
（2）作业要求：联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎≤10cm，并均匀抛撒于田间，上水泡田1-3天，还田作业速度以I-II档为宜，作业深度≥12cm。
（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；一般采用65马力以上拖拉机，匹配相应幅宽的反转灭茬旋耕机、埋茬耕整机。
3.犁耕水整秸秆还田作业
（1）技术路线：联合收割机留低茬切碎匀抛麦秸秆→施基肥→铧式犁（或圆盘犁、犁旋一体机等）耕翻→旋耕机或重型耙碎垡（犁旋一体机可省略这一步骤）→放水泡田→起浆平整→沉实→机插
（2）作业要求：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置，秸秆长度≤15cm；联合收割机收获时，留茬高度≤15cm；犁耕深度16-20cm，耕深稳定性≥85%，碎土率≥80%，覆盖率≥80%。
（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力，一般采用75马力以上拖拉机；耕翻采用1L系列铧式犁、1LY系列圆盘犁、犁旋一体复式机；水田驱动耙等。
（二）共性要求
1.浅水泡田，水耕水整泡田时间1－3天，其他还田作业方式12小时左右，以泡软秸秆泡透土壤耕作层为宜。
2.作业时要严格控制水层，还田作业时水层要求田面高处见墩，低处有水，作业不起浪为准，水深1-2cm；水层过深，浮草增多，作业时水浪冲击过强，影响秸秆埋土效果，耕整平整度差；水层过浅，土壤耕作层旋耕不起浆，泥草难以均匀混合、埋茬效果差，作业负荷大，浮茬多，影响水稻机插。
3.起浆平整环节宜采用水田驱动耙、水田埋茬耕整机或其他水田打浆机进行作业。
4.水稻机插秧在起浆平整后应尽可能沉实，总的原则是秸秆还田田块土壤的沉实时间要大于不还田的田块，一般粘性土壤整地后应沉实2-3天，壤土沉实1-2天，砂性土壤沉实1天。
5.机手合理规划作业路线，确保不漏耕、不重耕。
6.机手严格按照技术规范作业，确保秸秆机械化还田作业质量。
三、配套农艺要求
1.鉴于秸秆还田前期耗氮、后期释氮的特点，要根据还田秸秆量实行氮肥适当前移，在精确定量施肥的前提下，亩增施基、蘖肥尿素5-8公斤或碳铵12-15公斤，以科学调节碳氮比。
2.针对麦秸秆还田土体松软的特点，前期及时露田增氧、排毒，有效分蘖期坚持浅水勤灌，中期及早分次搁田，使土壤沉实，后期实施“硬板”灌溉，防止根倒发生。
3.机插前3天左右，结合泥浆沉实，组织封闭化除，提高化除效果，防止药害僵苗。










附件10

浦口区秸秆机械化还田作业技术指导意见
（水稻）

一、主要特点
（一）秸秆生成量大，机具配置要求高。近年来，随着水稻产量的提高，秸秆量也大幅增加，导致秸秆切碎和还田机械负荷加大，动力消耗和机具配置要求也相应增加，综合作业成本提高。
（二）秸秆腐熟时间长，农艺技术要求高。我区粳稻收获期为深秋，直至初冬。后茬作物一般为三麦越冬作物，低温和旱作减缓秸秆的腐熟，秸秆腐熟过程中耗氮对三麦生长的影响较大。必须通过增加耕深提高还田深度和均匀度，减少耕作层土壤的秸秆比例，并采取其他农艺措施减少秸秆与作物争氮等影响，以保证三麦壮苗早发和高产稳产。
（三）土壤湿度大，还田作业难度高。稻茬田湿度大，且秋收秋种期间常遇连阴雨，不利于农机作业。应因地制宜合理选用稻秸秆还田工艺，提高作业质量和效果。
二、作业方式及要求
稻秸秆机械化还田应按照《秸秆还田机械操作规程》等六项省级地方标准，结合机具配置情况、土壤条件、气候条件、种植特点及后茬作物等因素，因地制宜选用秸秆还田技术路线。适合我区水稻秸秆机械化还田主要有以下几种技术路线：
1.旋耕灭茬秸秆还田作业
（1）技术路线：稻田控水降渍→联合收割机低留茬适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施用基肥（增施氮肥）→旋耕还田→机械播种、镇压→机械开沟。
（2）作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆切碎长度≤10cm；留茬高度≤15cm；耕作深度≥15cm，秸秆覆盖率≥80%。
（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；建议采用75马力以上拖拉机，反旋灭茬机、正旋秸秆还田机等；旋耕播种施肥镇压复式作业机、条播机等。
2.犁耕深翻秸秆还田作业
（1）技术路线：稻田控水降渍→联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施用基肥（增施氮肥）→犁耕→碎垡→机械播种、镇压→机械开沟。
（2）作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆长度≤10cm；耕深≥22cm，碎土率≥80%，秸秆覆盖率≥80%。
（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；1L系列铧式犁等；旋耕机、重型耙；旋耕播种施肥镇压复式作业机、条播机等。
3.机械粉碎秸秆还田作业
（1）技术路线：稻田控水降渍→联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→机械粉碎秸秆及留茬→施用基肥（增施氮肥）→旋耕还田→机械播种、镇压→机械开沟。
（2）作业要求：收割水稻时留茬高度在25cm以上、秸秆切碎、匀抛；粉碎秸秆保持甩刀高速旋转并贴近土表，确保灭茬和粉碎达到较细程度。
（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；甩刀式秸秆粉碎机；反旋灭茬机、正旋秸秆还田机等；旋耕播种施肥镇压复式作业机、条播机等。
三、其他技术要点
1.机收前10天左右断水，遇雨及时排水，确保旋耕作业时土壤含水率≤25%、犁耕作业时土壤含水率≤35%。
2.机具作业时，根据田块的具体形状确定作业路线，尽量避免重耕、漏耕、重播、漏播，减少小角度转弯次数。
3.稻秸秆还田强调播后适时、适墒镇压，确保种（根）土密接，促进壮苗。
4.基肥中适当增施氮肥，一般增加总施氮量10%左右。
5.健全沟系，排涝降渍，遇阴雨天气及时排出田间积水。






附件11

浦口区生态型犁耕深翻秸秆还田技术指导意见（试行）

粮食生产以周年稻麦两熟制为主，稻麦收获后秸秆量大，如处理不当将对农业生产和生态环境造成不利影响。目前稻麦秸秆以旋耕还田消化利用为主，此方式具有作业效率高、省时省力等优点，但秸秆长期旋耕还田会造成土壤耕层变浅、病虫草害加重、播种出苗质量下降、土壤蓄水保墒保肥能力降低。犁耕深翻可增加耕层深度，提高土壤的疏松性，促进土壤水、肥、气、热相互协调。为规范开展犁耕深翻作业，提升秸秆还田质量，促进粮食生产健康发展，现就生态型犁耕深翻秸秆还田工作提出如下技术指导意见。
一、作业季选择
稻麦周年两熟生产中长期采用旋耕作业的地区可采用夏秋两季犁耕深翻秸秆还田耕作方式。
粘土地区和新开（复）垦、新旱改水田块以及犁底层较浅的田块宜在秋季进行单季犁耕深翻秸秆还田耕作方式，以利水田保水及防止陷车。
砂漏土壤地区、淮北严重缺水地区应谨慎采用犁耕深翻秸秆还田耕作方式，可通过试验形成适合当地情况的秸秆还田作业方式。
二、作业要点
犁耕深翻秸秆还田作业应结合土壤性质、气候条件、种植特点及后茬作物等因素，合理配置机具、因地制宜选用犁耕深翻秸秆还田技术路线。
土壤含水率对犁耕深翻秸秆还田作业质量影响较大，土壤含水率过高，会加重拖拉机负荷，影响后续整地质量；土壤含水率过低，会造成耕翻质量下降，甚至难以形成翻埋覆盖效果。夏季雨多时节（单次降雨量在15mm以上时），宜选在雨停后土壤含水率适宜时进行耕翻作业；秋季稻茬田土壤含水率较高，且易受连续阴雨天气影响，水稻收获前需搁田、适时断水，使土壤含水率处在适宜范围。
[bookmark: _Hlk68161937]（一）适墒作业（土壤含水率＜25%）
1.技术路线：
（1）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→施足基肥→适墒整地→机械播种、镇压→机械开沟。
（2）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→旋耕施肥播种一体机作业（施足基肥）→机械镇压→机械开沟。
（3）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施足基肥→犁旋一体机作业→机械播种、镇压→机械开沟。
2.作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆切碎长度≤10cm；耕深18-35cm（初耕阶段宜浅耕），秸秆覆盖率≥90%；耕后地表平坦，播种后适墒镇压，根据播后土壤湿度情况选择是否窨水。
3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；1L系列铧式犁、犁旋一体机等；旋耕机、圆盘耙；旋耕播种施肥（镇压）复式作业机、条播机等。
（二）高墒情作业（土壤含水率≥25%）
1.技术路线：
（1）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→晒垡→施足基肥→适墒整地→机械播种、镇压→机械开沟。
（2）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→铧犁耕深翻→晒垡→适墒旋耕施肥播种一体机作业（施足基肥）→机械镇压→机械开沟。
（3）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→晒垡→适墒整地→旋耕施肥播种一体机作业（施足基肥）→机械镇压→机械开沟。（适用于重黏土地区）
2.作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆长度≤10cm；耕深18-35cm（初耕阶段宜浅耕），秸秆覆盖率≥90%；耕后地表平坦，播种后适墒镇压。
3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；1L系列铧式犁等；旋耕机、圆盘耙；旋耕播种施肥（镇压）复式作业机、条播机等。
三、注意事项
1.机收前10天左右断水，遇雨及时排水，土壤含水率≥35%时，不宜进行犁耕深翻作业，宁迟勿烂。
2.犁翻深度应根据当地土壤特性、原有土壤耕作层深度来确定，一般以逐渐增加犁翻深度，加深耕作层为宜。
3.机具作业前，应做好犁铧的调整，避免作业时出现立垡、回垡。
4.机具作业时，根据田块的具体形状确定作业路线，作业质量应达到：“深、平、透、直、齐、无、小”的七字要求：深：达到规定深度、深浅一致；平：地表平坦、犁底平整；透：开墒无生埂，翻垡碎土好；直：开墒要直，耕幅一致；齐：犁到头，耕到边，地头、地边整齐；无：无重耕、漏耕，无斜子、三角、无“桃形”；小：墒沟小、伏脊小。
5.稻秸秆还田强调播后适时、适墒镇压，确保种（根）土密接，促进壮苗。
6.肥料运筹在保持总氮量不变的前提下氮肥适当前移，在基肥中增施10%左右氮肥，以利于秸秆快速腐解。
7.健全沟系，排涝降渍，遇阴雨天气及时排出田间积水。
8.根据整地质量、墒情等因素合理调节播种量和播种深度，确保适宜基本苗。
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